PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“

direktoriaus 2020 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr.  V-36

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“

PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

2020-03-16

| Eil. Nr. | Veiksmai | Atsakingi asmenys | Laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įsivertinti lopšelio-darželio pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: - technologines galimybes, - turimas skaitmenines priemones, - mokytojų kompetenciją, - ugdytinių amžių ir jų aplinkos socialinė- ekonominė padėtis. | Administracija, mokytojai | kovo 16-23 d. |
| 2. | Susitarti dėl komunikacijos būdų (el. paštu, Facebook, Skype, Messenger, Viber, ,,Mūsų darželis“ ir pan.) Aptarti, kaip mokytojaibendraus su tėvais (ugdytojais), kurių metu bus vykdomos ugdomosios veiklos. | Administracija, mokytojai, tėvai | iki kovo 23 d. |
| 3. | Apklausti ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie namuose turimas IT priemones (stacionarius, nešiojamus kompiuterius, planšetes, mobilius telefonus), prieigos prie interneto galimybes. | Mokytojai | iki kovo 23 d. |
| 4. | Priimti sprendimus dėl galimų pagalbos būdų šeimoms, kurios yra socialiai pažeidžiamos ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam ugdymui reikalingomis priemonėmis (pvz. sudarant galimybę namuose naudotis planšete ). | Administracija | kovo 20-25 d. |
| 5. | Paskelbti lopšelio-darželio interneto svetainėje informaciją apie esamą situaciją ir numatomą ugdymą nuotoliniu būdu, telefonus, kuriais ugdytinių šeimos ir pedagogai galėtų konsultuotis įvairiais aktualiais klausimais. | Interneto svetainės administratorius | iki kovo 27 d. |
| 6. | Nuspręsti, kaip bus rengiami pasitarimai lopšelyje-darželyje. | Mokytojų taryba, administracija | iki kovo 18 d. |
| 7. | Susitarti dėl nuotolinės ugdomosios aplinkos (kokia aplinka bus naudojama komunikuojant darbuotojams, mokytojams, kaip bus prisijungiama prie jos). | Mokytojų taryba, administracija | iki kovo 18 d. |
| 8. | Susitarti dėl ugdymo organizavimo (kaip bus planuojamas ugdymo procesas, kur ir kaip teikiama metodinė, informacija, kada ir kokiu būdu suteikiamas grįžtamasis ryšys ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams) nuotolinio ugdymo(si) erdvėje. | Mokytojų taryba, administracija | iki kovo 24 d. |
| 9. | Susitarti dėl ugdytinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikių ugdymo rekomendacijų teikimo per nuotolį, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo. | Vaiko gerovės komisija, administracija | iki kovo 24 |
| 10. | Susitarti dėl bendravimo su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz, internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.). | Mokytojai, administracija | iki kovo 24 d. |
| 11. | Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas lopšelio-darželio el. svetainėje,e. dienyne ,,Mūsų darželis“ socialiniuose tinkluose Facebook (uždarose grupėse) ir pan. | Mokytojai, administracija | iki kovo 27 d. |
| 12. | Nuotoliniu būdu rengti ugdymo turinį, kaupti skaitmeninę ir kitą mokomąją medžiagą, užduotis, vaizdo veiklas, įrašus, skirtą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu ir išbandyti, kaip veikia virtualiose erdvėse | Mokytojai | iki kovo 27 d. |
| 13. | Sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams. | Mokytojai, administracija | nuolat |
| 14. | Koordinuoti mokytojų veiklą ir pasirengimą organizuoti ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu, dalinantis patirtimi | Administracija | nuolat |

______________________________

| 10. | Susitarti dėl bendravimo su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz, internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.). | Mokytojai, administracija | iki kovo 24 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas lopšelio-darželio el. svetainėje,e. dienyne ,,Mūsų darželis“ socialiniuose tinkluose Facebook (uždarose grupėse) ir pan. | Mokytojai, administracija | iki kovo 27 d. |
| 12. | Nuotoliniu būdu rengti ugdymo turinį, kaupti skaitmeninę ir kitą mokomąją medžiagą, užduotis, vaizdo veiklas, įrašus, skirtą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu ir išbandyti, kaip veikia virtualiose erdvėse | Mokytojai | iki kovo 27 d. |
| 13. | Sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams. | Mokytojai, administracija | nuolat |
| 14. | Koordinuoti mokytojų veiklą ir pasirengimą organizuoti ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu, dalinantis patirtimi | Administracija | nuolat |